**-Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Шипицынского сельсовета**

**на 2014–2015 годы**

[Версия для печати](http://shtikovo.ru/print/23522)

Утверждена   
постановлением администрации  
Шипицынского сельсовета   
Чистоозерного района   
От 05.12.2013г. № 21

**Муниципальная целевая программа  
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Шипицынского сельсовета на 2014–2015 годы**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Шипицынского сельсовета (далее Программа) |
| Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», с изменениями, внесенными Федеральным закон от 22 августа 2004 года №122-ФЗ, Федеральный закон Российской Федерации от 06 ноября 2005 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цель Программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шипицынского сельсовета |
| Задачи Программы | Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Безопасное функционирование территорий жилых зон сельского поселения за счёт проведения комплекса системных противопожарных мероприятий |
| Разработчик Программы | администрация Шипицынского сельсовета |
| Источники финансирования | Бюджет администрации Шипицынского сельсовета. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории сельского поселения. |
| Заказчик Программы | администрация Шипицынского сельсовета.  Главным распорядителем средств, используемых на реализацию Программы, является администрация Шипицынского сельсовета.  Имущество, приобретенное в ходе выполнения Программы, является собственностью администрации Шипицынского сельсовета. |
| Сроки, этапы и стоимость реализации Программы | Сроки реализации программы: 2014-2015 годы  Общий объем финансирования Программы: 40 тыс. руб в том числе по этапам: Первый этап – 2014 год – 10 тыс. руб.  Содействие в организации помощи в ремонте печей и электропроводки малоимущих слоев населения поселения (через соц. защиту). Второй этап – 2015 год – 30 тыс. руб.  Содействие в организации помощи в ремонте печей и электропроводки малоимущих слоев населения поселения (через соц. защиту). |
| Контроль за ходом реализации Программы | Глава администрации Шипицынского сельсовета |

**2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Данная Программа разработана с целью реализации требований Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

**3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

Согласно статье 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Щипицынского сельсовета.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Шипицынского сельсовета устанавливаются нормативными актами администрации Шипицынского сельсовета.

Содержание понятия «первичные меры пожарной безопасности» раскрывается в статье 1 Федерального закона «О пожарной безопасности», в соответствии с которой под таковым понимается «реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения».

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах Шипицынского сельсовета, в том числе добровольной пожарной охраны, в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О пожарной безопасности» является расходным обязательством сельского поселения.

**4. СОСТОЯНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ**

На состояние противопожарной защиты Шипицынского сельсовета отрицательно влияет большая протяженность территории Шипицынского сельсовета, удаленность основных сил пожаротушения (ПЧ-75 р. п. Чистоозерное) от населенных пунктов Шипицынского сельсовета и то, что руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории Шипицынского сельсовета, не всегда полностью выполняются требования Федерального закона «О пожарной безопасности», предписания государственного пожарного надзора по наведению на объектах должного пожаробезопасного состояния.

**5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Основными целями Программы являются:

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шипицынского сельсовета;

Основными задачами Программы являются:

а) развитие инфраструктуры пожарной охраны в поселении, повысить устойчивость функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории поселения в чрезвычайных ситуациях;

б) реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;

в) создание необходимых условий:

– для укрепления пожарной безопасности в Шипицынском сельсовете;

– содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения Шипицынского сельсовета;

– обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

**6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Шипицынского сельсовета разработана на 2 года в течение 2014-2015 г. и разбита на два этапа, предполагающих ежегодное плановое выполнение первичных мер пожарной безопасности (приложение №1):

Первый этап: 2014год

– Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря (комплектация пожарными щитами) на объектах муниципальной собственности – 7,0 тыс. руб.

– Определение необходимого перечня первичных средств противопожарной безопасности частной застройке поселения – 5,0 тыс.руб.

– Организация обучения жителей Шипицынского сельсовета мерам противопожарной безопасности на территории поселения (ВДПО) – 0,0 тыс. руб.

– Размещение стендов с информацией направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на территории Шипицынского сельсовета – 2,0 тыс. руб.

– Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т. п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности. – 1,0 тыс. руб.

Содействие в организации помощи в ремонте печей и электропроводки малоимущих слоев населения поселения (через соц. защиту).

Второй этап: 2015 год

- установка пожарных гидрантов на территории поселения – 30,0 тыс. руб.

Содействие в организации помощи в ремонте печей и электропроводки малоимущих слоев населения поселения (через соц. защиту).

**7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

При выполнении намеченных в Программе организационных и практических мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается:

– стабилизировать обстановку с пожарами в Шипицынском сельсовете и уменьшить тяжесть их последствий, повысить противопожарную устойчивость объектов и населенных пунктов;

– укрепить правовую базу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и создать предпосылки к дальнейшему оздоровлению обстановки с пожарами;

– обеспечить деятельность по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации.

Приложение №1

**План мероприятий  
по реализации муниципальной целевой программы  
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  
на территории Шипицынского сельсовета   
Чистоозерного района  
на 2014 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок выполнения | Исполнители | Финансирование (тыс. руб.) | |
| 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Вопросы пожарной безопасности, требующие особого внимания | | | | | |
| 1.1. | – противопожарное водоснабжение: Контроль технического состояния пожарных гидрантов и пожарных емкостей в Шипицынском сельсовете | 2014г.-2015г. (ежеквартально) | администрация, руководители предприятий, учреждений и объектов | + | + |
| 1.2. | – создание добровольных пожарных дружин в организациях на территории Шипицынского сельсовета | 2014г.-2015г. (ежегодно) | Администрация, руководители предприятий, учреждений и объектов | + | + |
| 1.3 | Содействие в организации помощи в ремонте печей и электропроводки малоимущих слоев населения поселения ( через соц. защиту). | 2014-2014г | Администрация, соц. защита |  |  |
| 1.4. | – выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей | 2014г.-2015г. (постоянно) | Администрация, руководители предприятий, учреждений и объектов | + | + |
| 2. Организационные мероприятия | | | | | |
| 2.1. | Заключение договора на предоставление услуг в области пожарной безопасности на территории Шипицынского сельсовета с ОАО «Шипицино» | 2014г.-2015г. (ежегодно) | Администрация, руководство ОАО «Шипицино» | + | + |
| 2.2. | Организация обучения жителей Шипицынского сельсовета мерам противопожарной безопасности на территории поселения (ВДПО) | 2014г.-2015г. (ежегодно) | Администрация, | + | + |
| 2.3. | Определение необходимого перечня первичных средств противопожарной безопасности частной застройке поселения | 2014г.-2015г. | Администрация, руководитель дачных товариществ | + | + |
| 2.4. | Разработка программы по развитию навыков осторожного обращения с огнем детей всех возрастных групп | 2014г.-2015г. (ежегодно) | Образовательные учреждения | + | + |
| 3. Финансовое обеспечение | | | | | |
| 3.1. | Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т. п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности | 2014г. | Администрация | 1,0 | - |
| 3.2. | Размещение стендов с информацией направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на территории населённых пунктов Шипицынского поселения | 2014г. | Администрация | 2,0 |  |
| 3.3. | Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря (комплектация пожарными щитами) на объектах муниципальной собственности | 2014г. | Администрация | 7,0 |  |
| 3.4. | Обеспечение территорий общего пользования в населённых пунктах первичными средствами пожаротушения (пожарными щитами) | 2014г.-2015г. (постоянно) | Администрация, руководители предприятий, учреждений и объектов | Средства предприятий, организаций, учреждений | |
| 3.5. | Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря (багор, лом, пожарный топор, пожарные каски, краги, боевая одежда, пожарная, мотопомпа, рукава пожарные, огнетушители, аварийно-спасательное оборудование для нештатных аварийно-спасательных формирований | 2014г.-2015г. | Руководители предприятий, учреждений и объектов | Средства предприятий, организаций, учреждений | |